Інформація про стан фінансування  Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

за третій квартал  2021 року

| № п/п | На виконання регіональної програми затверджено рішенням органів місцевого самоврядування в місцевому бюджеті на 2021 рік 319,0 тис. грн. | Сума витрачених коштів тис. грн. за квартал з початку року |
| --- | --- | --- |
| 1. | З міського бюджету цільовим спрямуванням на виконання міської програми | 132,92 248,91 |
| 2. | З бюджетів районів та міст | --- --- |
| 3. | Інших джерел | --- --- |
| 4. | Загальна сума коштів, витрачених на реалізацію заходів регіональної програми | --- 364,81 |

Інформація про стан виконання Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

за третій квартал  2021 року

| № п/п |  | Зміст заходу | Термін виконання |  |  | Стан виконання |  | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн. |  | Джерела фінансування Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удосконалення регуляторного середовища та створення сприятливого бізнес клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечити реалізацію принципів державної регуляторної політики шляхом: - затвердження планів діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів та за потребою в установленому порядку вносити зміни до них; - відстеження результативності регуляторних актів прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом при необхідності із залученням наукових установ та проведенням соціологічних досліджень. Оприлюднювати інформацію щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному вебпорталі Кремен-чуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. Забезпечити ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету. Забезпечити розміщення інформації щодо діючих регуляторних актів, які регулюють відносини у сфері господарської діяльності на території Кременчуцької міської територіаль-ної громади, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua Забезпечити гласність у процесі підготовки проєктів регуляторних актів шляхом: - проведення засідань робочої групи з відкритим обговоренням проєктів регуляторних актів за участю громадських об’єднань підприємців, суб’єктів малого та середнього бізнесу; - проведення громадських слухань, засідань за «круглим столом» з обговоренням проєктів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьке середовище із залученням громадських об’єднань підприємців, розробників регуляторних актів; - підготовка та проведення навчаль-них семінарів для депутатів міської ради, розробників регуляторних актів, представників громадських організацій та об’єднань підприємців з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Здійснити перегляд діючих регуляторних актів. | постійно |  |  | У третьому кварталі проводилась робота по перегляду діючих регуляторних актів у відповідності з рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання від 22 жовтня 2020 року «Про визначення найменування органу місцевого самоврядування», рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VІІІ скликання від 03 грудня 2020 року «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області». Крім цього, у деяких сферах діяльності, де органами місцевого самоврядування запроваджено регулювання, відбулися зміни у законодавстві. Відповідно до планів підготовки проєктів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету за другий квартал 2021 року прийнято 1 рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та 2 рішення виконкому міської ради, із них: - рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.07.2021 № 982 "Про встановлення комунальному підприємству "Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана" тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті; - рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.07.2021 № 983 "Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті в місті Кременчуці; - рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18.08.2021"Про затвердження Положення про інформаційні ресурси". Наразі у процедурі впровадження знаходяться 1 проєкт, а саме: рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області "Про затвердження Правил торгівлі на ринках на території Кременчуцької міської територіальної громади". Протягом звітного періоду проведено 4 засідання постійно діючої робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». З метою забезпечення доступності та відкритості регуляторної діяльності Кременчуцької міської ради та її виконавчих органів щодо діючих регуляторних актів, які регулюють відносини у сфері господарської діяльності на території міста Кременчука, розміщено відповідний обсяг інформації на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних opendata.kremen.gov.ua та на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради у визначений законодавством термін. |  | Не потребує коштів |  | УРПТП та РП Розробники проектів регуляторних актів |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Враховувати в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади потреби у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми відповідно до статей 13,15,17 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» |  |  | 2021-2023 рр. | На виконання заходів Програми з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади у 2021 році виділено 319,0 тис грн. За третій квартал 2021 року використано на господарські витрати Фонду та на виконання заходів програми 132,92 тис грн |  | 132,92 тис грн |  | Фінансове управляння |  |
| 2 | Сприяти розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |  |  | постійно | У третьому кварталі 2021 року із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності не надавалась. |  | - |  | МЦЗ |  |
| 3 | Заслуховувати звіт директора ФФП на засіданні Наглядової ради та оприлюднювати на сторінці ФПП на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Плану сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у визначений законодавством термін. |  |  | постійно | Звіти оприлюднюються у вкладці Фонду підтримки підприємництва на сторінці управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. На засіданні Наглядової ради, яке проведено 23.09.2021, було обговорено звіт директора Фонду та план виконання заходів Програми. |  | За фактичними витратами |  | Кошти МФПП |  |
| 4 | Встановлювати обґрунтовані ставки місцевих податків і зборів Застосовувати понижуючий коефіцієнт до нормативної грошової оцінки землі при нарахування орендної плати за землю. Інформування підприємців щодо порядку отримання державних грошових виплат у зв’язку з обмеженням провадження діяльності на період карантину. |  |  | Щорічно На період дії карантину На період дії карантину | Прийняті рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25.05.2021: - «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку у 2022 році»; - «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Кременчуцької міської територіальної громади»; - «Про встановлення ставок єдиного податку на території Кременчуцької міської територіальної громади»; - «Про встановлення туристичного збору на території Кременчуцької міської територіальної громади». - 6% відповідно до рішення Кременчуцької міської ради від 02.02.2016; Інформацію розміщенно на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, також надавались консультації підприємцям у телефонному режимі. |  | Кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади Не потребує фінансування |  | Міська рада, ДФ, УРПТПта РП МВК, УММ Міська рада, УЗР УРПТП та РП, ДСЗН, Пенсійний фонд, МЦЗ (за згодою) |  |
| 3. Ресурсна, організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оприлюднювати інформацію та офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету: - перелік першого типу – перелік вільних нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності та які можуть бути передані в оренду на аукціоні; - переліки об’єктів, що підлягають приватизації; - інформацію про об’єкти, які пропонуються для продажу на аукціоні. |  |  | постійно | Управлінням міського майна протягом третього кварталу 2021 року в електронній торговій системи оприюднено 9 оголошень про передачу в оренду об’єктів комунальної власності (продовження договорів оренди) шляхом проведення аукціонів. |  | Кошти виконавців |  | УММ |  |
| 2 | Оприлюднення у форматі відкритих даних: - актуального переліку земельних ділянок для набуття права на них суб’єктами малого і середнього бізнесу шляхом продажу на земельних торгах у формі аукціону; - переліку земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови; - черги на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності та інше; - переліку місць для розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до затвердженої комплексної схеми. Оприлюднювати в електронній торговій системі оголошення про передачу в оренду (у власність) об’єктів комунальної власності на аукціоні. Проводити моніторинг надання в оренду та передачі у власність нежилих приміщень комунальної власності міста суб’єктам малого підприємництва . |  |  | постійно | З метою забезпечення доступності та відкритості Кременчуцької міської ради та її виконавчих органів розміщено відповідний обсяг інформації на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних opendata.kremen.gov.ua та на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради у визначений законодавством термін. Загальна площа приміщень комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громадии: - переданих в оренду суб’єктам підприємницької діяльності за звітний період, складає 1259,6 кв.м; - площа відповідно до діючих договорів оренди, які протягом звітного періоду були продовжені на наступний термін з суб’єктами господарювання, становить 343,2 кв.м. |  | Не потребує коштів |  | УММ |  |
| 3 | Забезпечення рівних можливостей суб’єктам малого підприємництва щодо участі у державних закупівлях на виконання робіт (надання послуг), які фінансуються за рахунок місцевого бюджету. |  |  | постійно | У третьому кварталі 2021 року управлінням економіки проведено 11 процедур закупівлі (в том числі спрощених закупівель) товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету. З 20 учасників тендерів 7 суб’єкти малого та середнього бізнесу стали переможцями на загальну суму 277,532 тис. грн. Департаментом ЖКГ за 3 квартал поточного року проведено 1 відкриті торги та 10 спрощених закупівель за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Загальна сума укладених договорів про закупівлю – 4 209 764,39 грн. |  | Не потребує коштів |  | МВК УЕ ДЖКГ |  |
| 4 | Організувати проведення освітніх заходів для безробітних громадян - семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни власний бізнес» та інші |  |  | постійно | У третьому кварталі 2020 року Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості проведено 2 інформаційні семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни власний бізнес», де навчалось 20 осіб. |  | Кошти виконавця |  | МЦЗ |  |
| 5 | Запровадити навчальні семінари, курси, тренінги для суб’єктів малого та середнього підприємництва: - управління інноваційними ризиками; - ефективне управління бізнес-процесами; - щодо змін податкового законодавства, тощо. |  |  |  | На виконання заходів Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26 січня 2021 року, Фондом підтримки підприємництва було оголошено конкурс на організацію та проведення заходів програми. На засіданні Наглядової ради Фонду підтримки підприємництва за результатами конкурсу було погоджено три проєкти: - проведення у травні 2021 року Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського проект циклу семінарів – тренінгів «Бізнес-проєкти та стартапи як форми підприємницької діяльності»; - продовження роботи Консультаційного центру допомоги малому та середньому бізнесу; - створення Центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес в місті Кременчуці. У зв’язку з введенням карантину на території України реалізацію проєкту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського перенесено на 4 квартал 2021 року. |  | У межах кошторису |  | Кошти ФПП |  |
| 6 | Надавати консультаційні послуги з питань законодавства та оподаткування суб’єктам малого та середнього підприємництва при їх зверненні до фахівців громадських приймалень при КОДПІ, АСМБР, МЦЗ |  |  | постійно | За ініціативою районного відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в м. Кременчуці та при фінансуванні Фондом підтримки підприємництва на 2021 рік подовжено роботу консультаційного центру допомоги малому та середньому. Протягом січня-червня 2021 року фахівцем консультаційного центру допомоги малому та середньому бізнесу надано 82 консультації, в тому числі і через електронну пошту та інші засоби електронного зв’язку, суб’єктам господарювання з питань оподаткування, перереєстрація/закриття підприємства та ведення бізнесу в умовах карантину. |  |  |  | КОДПІ АСМБР ФПП |  |
| 7 | Заслуховувати звіт директора ФФП на засіданні Наглядової ради та оприлюднювати на сторінці ФПП на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Плану сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у визначений законодавством термін. |  |  | постійно | Проводиться наповнення інформаційними матеріалами розділу управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету. |  | Не потребує коштів |  | Кошти ФПП |  |
| 8 | Забезпечити технічне адміністрування та наповнення актуальною інформацією сторінки УРПТП та РП офіційного вебпорталу Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. |  |  | постійно |  |  | Не потребує коштів |  | Кошти ФПП |  |
|  | 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяти розширенню кількості послуг, що надаються об’єктами інфраструктури підтримки підприємництва |  |  | постійно | Об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва - Фонд підтримки підприємництва, Центр надання адміністративних послуг, Центр обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ, Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв'язків і економічного розвитку міста «Кременчук Інвест», Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати, консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу районного відділення Всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в м. Кременчуці та інші. Станом на 01.10.2021 через Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» можна отримати 453 адміністративні послуги, з них 64 послуги дозвільного характеру. |  | Не потребує коштів |  | УРПТП та РП |  |
| 2 | Вжити заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази ведення реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та майнових прав. |  |  | постійно | 1. Впродовж січня – вересня 2021 року зареєстровано: - юридичних осіб – 163; - фізичних осіб - підприємців – 2437. Здійснено державну реєстрацію припинення: - юридичних осіб – 29; - фізичних осіб - підприємців – 1693. |  | Не потребує коштів |  | Реєстраційна палата |  |
| 3 | Здійснювати підтримку роботи та подальше впровадження проєкту «Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу» |  |  | постійно | На засіданні Наглядової ради Фонду підтримки підприємництва за результатами конкурсу було погоджено три проєкти: - проведення у травні 2021 року Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського проект циклу семінарів – тренінгів «Бізнес-проєкти та стартапи як форми підприємницької діяльності»; -продовження роботи Консультаційного центру допомоги малому та середньому бізнесу; - створення Центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес в місті Кременчуці. У рамках впровадження проєкту створення Центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес в місті Кременчуці у третьому кварталі 2021 року профінансовано заходів на загальну суму 99 550,00 грн. |  | У межах кошторису |  | МВК, ФПП, РВ ВГО «Асоціація платників податків» (за згодою) |  |
| 4 | Створення «Центру підтримки підприємців – Дія. Бізнес» у м. Кременчук |  |  | 2021 рік |  |  | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел |  | ФПП ГО «Інша жінка» (за згодою) |  |

Євгенія Стефаненко 74 39 83