Інформація про стан фінансування  Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

за перший квартал  2021 року

| № п/п | На виконання регіональної програми затверджено рішенням органів місцевого самоврядування в місцевому бюджеті на 2021 рік 319,0 тис. грн. | Сума витрачених коштів тис. грн. за квартал з початку року |
| --- | --- | --- |
| 1. | З міського бюджету цільовим спрямуванням на виконання міської програми | 30,6 30,6 |
| 2. | З бюджетів районів та міст | --- --- |
| 3. | Інших джерел | --- --- |
| 4. | Загальна сума коштів, витрачених на реалізацію заходів регіональної програми | 30,6 30,6 |

Інформація про стан виконання Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

за перший квартал  2021 року

| № п/п |  | Зміст заходу | Термін виконання |  |  |  | Стан виконання | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн. |  |  | Джерела фінансування Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удосконалення регуляторного середовища та створення сприятливого бізнес клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечити реалізацію принципів державної регуляторної політики шляхом: - затвердження планів діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів та за потребою в установленому порядку вносити зміни до них; - відстеження результативності регуляторних актів прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом при необхідності із залученням наукових установ та проведенням соціологічних досліджень. Оприлюднювати інформацію щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному вебпорталі Кремен-чуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. Забезпечити ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету. Забезпечити розміщення інформації щодо діючих регуляторних актів, які регулюють відносини у сфері господарської діяльності на території Кременчуцької міської територіальної громади, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua Забезпечити гласність у процесі підготовки проєктів регуляторних актів шляхом: - проведення засідань робочої групи з відкритим обговоренням проєктів регуляторних актів за участю громадських об’єднань підприємців, суб’єктів малого та середнього бізнесу; - проведення громадських слухань, засідань за «круглим столом» з обговоренням проєктів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьке середовище із залученням громадських об’єднань підприємців, розробників регуляторних актів; - підготовка та проведення навчаль-них семінарів для депутатів міської ради, розробників регуляторних актів, представників громадських організацій та об’єднань підприємців з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Здійснити перегляд діючих регуляторних актів. | постійно |  |  |  | Кременчуцькою міською радою та її виконавчим комітетом проводилась системна робота з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. В першому кварталі розпочата робота по перегляду діючих регуляторних актів у відповідності з рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання від 22 жовтня 2020 року «Про визначення найменування органу місцевого самоврядування», рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VІІІ скликання від 03 грудня 2020 року «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області». Крім цього, у деяких сферах діяльності, де органами місцевого самоврядування запроваджено регулювання, відбулися зміни у законодавстві. Наразі у процедурі впровадження знаходяться 2 проєкти, які презентовані та відбувся їх розгляд на засіданнях робочої групи, а саме: - Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів ( розробник - КП "Інститут розвитку Кременчука"); - Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади. За рішенням робочої групи обидва проєкти рекомендовані для винесення на розгляд депутатів міської ради. В другому кварталі запланований значний обсяг робіт по перегляду діючих регуляторних актів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. На виконання регуляторної процедури, передбаченої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відбулося 2 засідання постійно діючої робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», останнє в режимі відео конференції. | Не потребує коштів |  |  | УРПТП та РП Розробники проектів регуляторних актів |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Враховувати в бюджеті Кременчуць-кої міської територіальної громади потреби у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми відповідно до статей 13,15,17 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» |  |  | 2021-2023 рр. |  | На утримання фонду підтримки підприємництва та виконання заходів Програми із місцевого бюджету у 2021 році виділено 319,0 тис грн. За перший квартал 2021 року використано на господарські витрати Фонду та на виконання заходів програми 30,61 тис. грн |  |  | 30,61 тис.грн. | Фінансове управляння |  |
|  | Сприяти розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |  |  | постійно |  | В першому кварталі 2021 року із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності не надавалась. |  |  | - | МЦЗ |  |
|  | Заслуховувати звіт директора ФФП на засіданні Наглядової ради та оприлюднювати на сторінці ФПП на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Плану сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у визначений законодавством термін. |  |  | постійно |  | На засіданні Наглядової ради 23.02.2021 було заслухано звіт директора Фонду підтримки підприємництва за 2020 рік. Відповідно до законодавства необхідний перелік інформації оприлюднений на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua та на сторінці підприємста на вебпорталв Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. |  |  | - За фактичними витратами | ФПП Кошти МФПП |  |
|  | Встановлювати обґрунтовані ставки місцевих податків і зборів Не нараховувати орендну плату за договорами оренди комунального майна суб’єктам господарювання, діяльність яких була заборонена на період карантину відповідно до Закону № 1071 від 04.12.2020. Застосовувати понижуючий коефіцієнт до нормативної грошової оцінки землі при нарахування орендної плати за землю. Інформування підприємців щодо порядку отримання державних грошових виплат у зв’язку з обмеженням провадження діяльності на період карантину. |  |  | Щорічно На період дії карантину На період дії карантину |  | Проєкти регуляторних актів про встановлення місцевих податків і зборів знаходяться у процедурі впровадження відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та плануються для розгляду на травневе засідання Кременчуцької міської ради. |  |  | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади Не потребує фінансування | Міська рада, ДФ, УРПТПта РП МВК, УММ Міська рада, УЗР УРПТП та РП, ДСЗН, Пенсійний фонд, МЦЗ (за згодою) |  |
| 3. Ресурсна, організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оприлюднювати інформацію та офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету: - перелік першого типу – перелік вільних нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності та які можуть бути передані в оренду на аукціоні; - переліки об’єктів, що підлягають приватизації; - інформацію про об’єкти, які пропонуються для продажу на аукціоні. Оприлюднювати в електронній торговій системі оголошення про передачу в оренду (у власність) об’єктів комунальної власності на аукціоні. Проводити моніторинг надання в оренду та передачі у власність нежилих приміщень комунальної власності міста суб’єктам малого підприємництва . |  |  | постійно | Прозоро відбувається передача в оренду та у власність комунального майна. Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про вільні приміщення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та можуть бути передані в оренду на аукціоні, здійснюється шляхом публікації інформації в електронній торговій системі. Загальна площа приміщень, що належить до комунальної власності переданих суб’єктам господарювання в оренду, становить 171,4 кв м, площа приміщень відповідно до діючих договорів оренди, які протягом звітного періоду були продовжені на наступний термін з суб’єктами підприємницької діяльності, становить 327,1 кв м. |  |  |  | Кошти виконавців | УММ |  |
| 2 | Оприлюднення у форматі відкритих даних: - актуального переліку земельних ділянок для набуття права на них суб’єктами малого і середнього бізнесу шляхом продажу на земельних торгах у формі аукціону; - переліку земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови; - черги на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності та інше; - переліку місць для розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до затвердженої комплексної схеми. |  |  | постійно | З метою забезпечення доступності та відкритості відповідний обсяг інформації розміщено на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua та на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та регулярно оновлюється. |  |  |  | Не потребує коштів |  |  |
| 3 | Забезпечення рівних можливостей суб’єктам малого підприємництва щодо участі у державних закупівлях на виконання робіт (надання послуг), які фінансуються за рахунок місцевого бюджету. |  |  | постійно | Суб’єктам малого та середнього бізнесу надається можливість брати участь у торгах на закупівлю товарів, робіт (послуг) за бюджетні кошти. Так, за звітний період 8 суб’єктів малого і середнього бізнесу брали участь у торгах, із них 2 суб’єктам замовлено закупівлю товарів, робіт (послуг) за бюджетні кошти на суму 243,496 тис грн, що складає 42,07% від загальної суми замовлень. Також у 1 кварталі 2021 року Департаментом ЖКГ було проведено 2 спрощені процедури закупівлі, в яких прийняло участь 3 підприємства. За результатами проведення спрощених процедур укладено два договори на суму 1 455,8 тис грн. |  |  |  | Не потребує коштів | МВК УЕ ДЖКГ |  |
| 4 | Організувати проведення освітніх заходів для безробітних громадян - семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни власний бізнес» та інші |  |  | постійно | У першому кварталі 2021 року Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості проведено 3 семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни власний бізнес», на які запрошено 28 слухачів |  |  |  | Кошти виконавця | МЦЗ |  |
|  | Запровадити навчальні семінари, курси, тренінги для суб’єктів малого та середнього підприємництва: - управління інноваційними ризиками; - ефективне управління бізнес-процесами; - щодо змін податкового законодавства, тощо. |  |  |  | На засіданні Наглядової ради Фонду підтримки підприємництва було прийнято рішення про оголошення конкурсу проєктів на виконання заходів Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Кременчуці на 2021-2023 роки. За результатами конкурсу буде визначено проєкти для реалізації у 2021 році. |  |  |  | У межах кошторису | Кошти ФПП |  |
|  | Надавати консультаційні послуги з питань законодавства та оподаткування суб’єктам малого та середнього підприємництва при їх зверненні до фахівців громадських приймалень при КОДПІ, АСМБР, МЦЗ |  |  | постійно | Протягом січня-березня 2021 року фахівцем Консультаційного центру допомоги малому та середньому бізнесу надано 42 консультацій, в тому числі і через електронну пошту та інші засоби електронного зв’язку, суб’єктам господарювання з питань оподаткування, перереєстрація/закриття підприємства, карантинного законодавства. |  |  |  |  | КОДПІ АСМБР ФПП |  |
|  | Забезпечити технічне адміністрування та наповнення актуальною інформацією сторінки УРПТП та РП офіційного вебпорталу Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. |  |  | постійно | Проводиться наповнення інформаційними матеріалами розділу управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  | Не потребує коштів | Кошти ФПП |  |
|  | 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяти розширенню кількості послуг, що надаються об’єктами інфраструктури підтримки підприємництва |  |  | постійно | Фонд підтримки підприємництва, Центр надання адміністративних послуг, Центр обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ, Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв'язків і економічного розвитку міста «Кременчук Інвест», Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати, консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу районного відділення Всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в м. Кременчуці та інші. Через Департамент «ЦНАП у м. Кременчуці» у чотирьох відділеннях (Центральне, Крюківське, Автозаводське та у селі Потоки (нове відділення) можна отримати 440 адміністративних послуг (із них 64 послуги з отримання документів дозвільного характеру), у тому числі 102 послуги надаються за принципом екстериторіальності, а 36 адміністративних послуг можна замовити онлайн. |  |  |  | Не потребує коштів | УРПТП та РП |  |
|  | Вжити заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази ведення реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та майнових прав. |  |  | постійно | За інформацією Департаменту державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області впродовж січня – березня 2020 року зареєстровано: - юридичних осіб – 44; - фізичних осіб - підприємців – 692. Здійснено державну реєстрацію припинення: - юридичних осіб – 385; - фізичних осіб - підприємців – 578. |  |  |  | Не потребує коштів | Реєстраційна палата |  |
|  | Здійснювати підтримку роботи та подальше впровадження проєкту «Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу» |  |  | постійно | На засіданні Наглядової ради Фонду підтримки підприємництва було прийнято рішення про оголошення конкурсу проєктів на виконання заходів Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Кременчуці на 2021-2023 роки. За результатами конкурсу буде визначено проєкти для реалізації у 2021 році. |  |  |  | У межах кошторису | МВК, ФПП, РВ ВГО «Асоціація платників податків» (за згодою) |  |
|  | Створення «Центру підтримки підприємців – Дія. Бізнес» у м. Кременчук |  |  | 2021 рік |  |  |  |  | Кошти бюджету Кременчуцької територіальної громади та інших джерел | ФПП ГО «Інша жінка» (за згодою) |  |

Стефаненко 74 39 83