Про виконання рішення

міської ради від 22.12.2016 у 2016 році

Відділ екологічної безпеки надає інформацію станом на 01.01.2017 про хід виконання рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2016 року «Про затвердження Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці» (надалі Програма), яке знаходиться на контролі в апараті міської ради.

На вимогу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради виконавці природоохоронних заходів надали наступну інформацію щодо їх виконання у 2016 році.

За даними КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» на виконання п. 5 Додатку 1 до Програми протягом 2016 року підприємство забезпечувало посилений контроль та спостереження за відповідністю вмісту забруднюючих речовин встановленим нормам ГДК за допомогою ПМЕЛ (пересувної муніципальної лабораторії) шляхом проведення систематичного моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті у відповідності з планом та графіком проведення інструментальних вимірювань. У період з 12.01.2016 по 29.12.2016 було проведено 518 вимірювань та 106 виїздів, з яких : 92 планових виїзди (проведено 425 вимірювань) та 14 непланових оперативних виїздів у позаробочий час – вихідні та святкові дні, в вечірні та нічні години (40 вимірювань), а також 53 позапланових вимірювань під час планового моніторингу по зверненням громадян. В цілому за рік було складено та передано на розгляд до виконавчого комітету міської ради 506 протоколів.

За даними Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» на виконання п. 5 Додатку 1 до Програми підрозділ щомісячно проводить відбір проб та оцінку стану забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами, а також комбінованої дії небезпечних хімічних речовин, які виявляються в атмосферному повітрі сельбищної території міста та районі Північного промислового вузла. За 2016 рік проведено 112 досліджень шкідливих хімічних речовин в атмосферному повітрі від викидів автотранспорту м. Кременчука. Також закладом здійснюється моніторинг забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами від викидів промислових підприємств та в санітарно-захисній зоні. За даний період було проведено 697 досліджень. Лабораторним підрозділом складено план досліджень атмосферного повітря по м. Кременчуку на 2017 рік. Відбір проб буде проводитися у 10 точках міста.

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» щодо ходу виконання п. 8 Додатку 1 до Програми у 2016 році повідомляє, що на підприємстві проведена оцінка впливу на навколишнє середовище діючого об’єкту, а саме Проммайданчику № 1 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, 19. Відповідні документи надані до еколого-експертних органів для отримання висновку державної екологічної експертизи.

На виконання п. 3 рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2016 року підприємства надають наступну інформацію.

ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» повідомляє, що фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря за 2016 рік складає 5156,98 тон. Результати відомчого контролю  за  обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, який проводиться на підприємстві один раз на рік у липні, наведено у звіті по контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу. Крім того, надано звіт про  виконання поточних планів роботи підприємства з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів за 2016 рік.

Промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» повідомляє, що поточні плани роботи підприємства з питань охорони навколишнього природного середовища не передбачалися в зв’язку з досягненням максимального зменшення викидів в атмосферне повітря за рахунок реконструкції обладнання підприємства у 2007 році. Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря за 2016 рік надано у звіті про охорону атмосферного повітря за 2016 рік. Результати відомчого контролю за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, наведено у звіті по контролю за дотриманням ГДВ на підприємстві.

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонто-будівельне управління» надає звіт про охорону атмосферного повітря за 2016 рік, у якому вказані фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря за 2016 рік, звіт по контролю за дотриманням ГДВ на підприємстві з результатами відомчого контролю за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та звіт про виконання поточних планів роботи підприємства з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів за 2016 рік.

ПАТ «Укртатнафта» повідомляє, що фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря за 2016 рік складає 11857,823 тон. Результати постійного відомчого контролю, виконані по 34 стаціонарним джерелам у 2016 році, показали відсутність перевищень встановленого дозволом обсягу викидів та концентрацій забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» надає фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря за 2016 рік, який складає 7245,432 тон, результати відомчого контролю  за  обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря,  звіт про виконання поточних планів роботи підприємства з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів за 2016 рік. Крім того, підприємство інформує про хід виконання п. 7 Додатку 1 до Програми у 2016 році. Розроблено Завдання на проектування та ведеться робота по укладенню договору на виконання робіт по розробці техніко-економічного обґрунтування проведення модернізації котлоагрегатів для зниження концентрацій викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з димовими газами. Майже завершена робота з реконструкції градирні на філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», що призведе до зменшення обсягу споживання палива на одиницю відпущеної продукції та дозволить скоротити валовий обсяг викидів. Роботу буде завершено у І кварталі 2017 року. У 2016 році проведено еколого-теплотехнічні та режимно-налагоджувальні випробування котлоагрегатів ТГМ-84 ст. №1 та ТГМ-84А ст. № 2,3,4.