Інформація про стан виконання  Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

за 2022 рік

| № п/п | На виконання регіональної програми затверджено рішенням органів місцевого самоврядування в місцевому бюджеті на 2022 рік 600,0 тис. грн | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | З міського бюджету цільовим спрямуванням на виконання міської програми | 244 237,63 |
| 2. | З бюджетів районів та міст | -- |
| 3. | Інших джерел | 129 586,70 |
| 4. | Загальна сума коштів, витрачених на реалізацію заходів регіональної програми | 373 824,33 |

Інформація про стан виконання Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

за 2022 рік

| № п/п |  | Зміст заходу | Термін виконання |  |  | Стан виконання |  | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн. |  | Джерела фінансування Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удосконалення регуляторного середовища та створення сприятливого бізнес клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечити реалізацію принципів державної регуляторної політики шляхом: - затвердження планів діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів та за потребою в установленому порядку вносити зміни до них; - відстеження результативності дії регуляторних актів прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом при необхідності із залученням наукових установ та проведенням соціологічних досліджень. Оприлюднювати інформацію щодо здійснення регуляторної діяльності на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. Забезпечити ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету. Забезпечити розміщення інформації щодо діючих регуляторних актів, які регулюють відносини у сфері господарської діяльності на території Кременчуцької міської територіальної громади, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua Забезпечити гласність у процесі підготовки проєктів регуляторних актів шляхом: - проведення засідань робочої групи з відкритим обговоренням проєктів регуляторних актів за участю громадських об’єднань підприємців, суб’єктів малого та середнього бізнесу; - проведення громадських слухань, засідань за «круглим столом» з обговоренням проєктів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьке середовище із залученням громадських об’єднань підприємців, розробників регуляторних актів; - підготовка та проведення навчальних семінарів для депутатів міської ради, розробників регуляторних актів, представників громадських організацій та об’єднань підприємців з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. | постійно |  |  | Реалізація державної регуляторної політики Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчим комітетом у 2022 році здійснювалась у відповідності до завдань визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Незважаючи на введення воєнного стану в Україні у 2022 році Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчим комітетом прийнято ряд важливих для діяльності громади рішень: - рішення міської ради від 25.03.2022 «Про затвердження Положення про порядок демонтажу та евакуації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, розміщених на території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади»; - рішення виконкому міської ради від 14.01.2022 № 29 «Про впорядкування обліку та встановлення за погодженням з власниками режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг, розміщених на території Кременчуцької міської територіальної громади»; - рішення виконкому міської ради від 25.03.2022 № 351 «Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди (збитків), завданих внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою на території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади». Керуючись частиною 10 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» виконавчим комітетом міської ради прийнято наступні рішення: - від 25.05.2022 № 682 «Про встановлення комунальному підприємству «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті»; - від 25.05.2022 № 683 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті в місті Кременчуці»; - від 21.07.2022 № 955 «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень (квартир), що належать на праві власності юридичним або фізичним особам, у нежитлові на території Кременчуцької міської територіальної громади». З 24 лютого 2022 року Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області при здійсненні регуляторної діяльності також керувалась Законом України «Про режим воєнного стану», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 2142-IX та ст. 10 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 № 2259-ІХ. Кременчуцькою міською ради Кременчуцького району Полтавської області було прийнято два рішення у сфері регулювання господарської діяльності: від 10.06.2022 «Про встановлення ставок та пільг податку на майно в частині плати за землю у 2023 році» та від 02.09.2022 «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25 травня 2021 року «Про встановлення річного розміру орендної плати за земельні ділянки». За результатами проведеного розробниками перегляду діючих регуляторних актів Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчим комітетом протягом 2022 року були визнані такими, що втратили чинність або скасовані 4 рішення міської ради та 10 рішень виконавчого комітету міської ради. За звітний період розробниками здійснено відстеження результативності дії регуляторних актів та складено 17 звітів: - базових (щодо прийнятих у 2022 році рішень) - 6; - повторних, які здійснюються через рік після набрання чинності регуляторним актом – 9; - періодичних, які здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження - 2. Перелік діючих регуляторних актів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області станом на 01.01.2023 налічує 22 рішення міської ради та 12 рішень виконавчого комітету міської ради. На офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету https://kremen.gov.ua, на сторінці управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики у розділі «Регуляторна діяльність міської ради та її виконавчого комітету» відповідно до статті 9 Закону оприлюднювалась інформація процесу регуляторної діяльності: план з підготовки проєктів регуляторних актів міською радою та її виконавчим комітетом на 2022 рік, повідомлення про оприлюднення проєктів рішень та термін надання пропозицій щодо їх удосконалення, проєкти регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу до них, звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів, протоколи засідань робочої групи з питань реалізації з питань реалізації Закону, пропозиції до проєктів регуляторних актів, переліки діючих регуляторних актів тощо. |  | Не потребує коштів |  | УРПТП та РП Розробники проектів регуляторних актів |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Враховувати в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади потреби у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми відповідно до статей 13,15,17 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» |  |  | 2021-2023 рр. | На виконання заходів Програми у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік передбачено 600,0 тис грн. За 2022 рік на виконання заходів програми та на господарські витрати Фонду підтримки підприємництва використано 244 237,63 грн. |  | 244,24 тис грн |  | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |
| 2 | Сприяти розвитку підприєм-ницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання без робіт-ним одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |  |  | постійно | Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття наразі не здійснюється. За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 12 роботодавцям проведено нарахування компенсації єдиного соціального внеску за працевлаштування 21 безробітного на нові робочі місця в сумі 129586,70 гривень. |  | 129, 59 тис грн |  | МЦЗ |  |
| 3 | Заслуховувати звіт директора ФФП на засіданні Наглядової ради та оприлюднювати на сторінці ФПП на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Плану сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у визначений законодавством термін. |  |  | постійно | Звіт директора Фонду підтримки підприємництва щодо використання бюджетних коштів у 2022 році заслуховувався на засіданні Наглядової ради 22.12.2022. Також на сторінці соцмережі Фейсбук регулярно освітлюється діяльність Фонду, анонси заходів для бізнес спільноти громади, зміни у законодавстві тощо. |  | За фактичними витратами |  | Кошти МФПП |  |
| 4 | Встановлювати обґрунтовані ставки місцевих податків і зборів Інформування підприємців щодо порядку отримання державних грошових виплат у зв’язку з обмеженням провадження діяльності на період карантину. |  |  | Щорічно На період дії каран-тину | З метою зменшення податкового навантаження, сприяння самозайнятості населення та створенню підприємцями додаткових робочих місць Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області протягом 5 років (2017-2022 роки) на території громади застосовується зменшений на 50% розмір фіксованих ставок єдиного податку для платників ІІ групи (10%). У 2022 році не були також збільшені ставки місцевих податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір. Тобто на території Кременчуцької міської територіальної громади в наступному бюджетному періоді (з 01.01.2023) розміри ставок цих податків і зборів та пільг залишаються без змін. Також рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 02.09.2022 «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25 травня 2021 року «Про встановлення річного розміру орендної плати за земельні ділянки» встановлено розмір орендної плати за землю 1% на період відбудови об’єктів, знищених внаслідок військової агресії російської федерації та які не підлягають експлуатації незалежно від видів цільового призначення та функціонального використання земельних ділянок при умові внесення змін до договорів оренди землі в установленому законом порядку. Інформацію розміщено на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, також надавались консультації підприємцям у телефонному режимі. У зв’язку із введенням воєнного стану на території України, урядом запроваджена державна грантова програма для започаткування бізнесу та розвитку підприємництва «єРобота». Програма набула широкого розголосу та зацікавила кременчуцьких підприємців. Комунальним підприємством «Інститут розвитку Кременчука» у співпраці з Фондом підтримки підприємництва, центром «Дія.Бізнес Кременчук», Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості та АТ «Ощадбанк» організовано та проведено 6 інформаційних сесій з питань написання бізнес-планів та подання заявки для отримання коштів. У сесіях взяли участь 68 підприємців, серед них 8 ФОПів із числа внутрішньо переміщених осіб з постраждалих під час війни регіонів. Станом на 01.01.2023 по 46 роботодавцях, які здійснюють діяльність на території Кременчуцької міської територіальної громади, прийнято позитивне рішення щодо надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу. |  | Кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади Не потребує фінансуван-ня |  | Міська рада, ДФ, УРПТПта РП МВК, УММ Міська рада, УЗР УРПТП та РП, ДСЗН, Пенсійний фонд, МЦЗ (за згодою) |  |
| 3. Ресурсна, організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оприлюднювати інформацію та офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету: - перелік першого типу – перелік вільних нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності та які можуть бути передані в оренду на аукціоні; - переліки об’єктів, що підлягають приватизації; - інформацію про об’єкти, які пропонуються для продажу на аукціоні. |  |  | постійно | Управлінням міського майна протягом 2022 року в електронній торговій системи «Прозорро.Продажі» оприлюднювалась інформація про об’єкти комунальної власності, які можуть бути передані в оренду шляхом проведення аукціону. Станом на 01.01.2023 налічується 66 вільних нежитлових приміщень, включених до переліку першого типу, які можуть бути передані в оренду шляхом проведення аукціону. |  | Кошти виконавців |  | УММ |  |
| 2 | Оприлюднення у форматі відкритих даних: - актуального переліку земельних ділянок для набуття права на них суб’єктами малого і середнього бізнесу шляхом продажу на земельних торгах у формі аукціону; - переліку земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови; - черги на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності та інше; - переліку місць для розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до затвердженої комплексної схеми. Оприлюднювати в електронній торговій системі оголошення про передачу в оренду (у власність) об’єктів комунальної власності на аукціоні. Проводити моніторинг надання в оренду та передачі у власність нежилих приміщень комунальної власності міста суб’єктам малого підприємництва. |  |  | постійно | З метою забезпечення доступності та відкритості Кременчуцької міської ради та її виконавчих органів розміщено відповідний обсяг інформації на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних opendata.kremen.gov.ua та на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради у визначений законодавством термін. Відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020 були внесені суттєві зміни до наказу Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) для провадження підприємницької діяльності» (далі – Порядок), у тому числі виключено терміни «комплексна схема розміщення ТС», «архітектурний тип» та «типові ТС». В цілому спрощено процедуру оформлення паспорта прив’язки ТС та відповідно встановлено чіткі терміни його оформлення. За рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 29.04.2022 «Про затвердження Тимчасового порядку продовження розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на об’єктах благоустрою на території Кременчуцької міської територіальної громади у період воєнного стану в Україні» спрощено процедуру щодо продовження розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (у період дії воєнного стану підприємцям не потрібно витрачати кошти на оновлення технічної документації та виготовлення паспортів прив’язки, а також значно скорочені терміни підготовки проєктів рішення виконкому міської ради та їх затвердження). Загальна площа приміщень комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади: - переданих в оренду суб’єктам підприємницької діяльності за звітний період, складає 1543,1 кв.м; - переданих підприємцям у власність 41,6 кв.м. |  | Не потребує коштів |  | УММ |  |
| 3 | Забезпечення рівних можливостей суб’єктам малого підприємництва щодо участі у державних закупівлях на виконання робіт (надання послуг), які фінансуються за рахунок місцевого бюджету. |  |  | постійно | Протягом звітного періоду управлінням економіки проведено 22 процедури закупівлі (в том числі спрощених закупівель) товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету, у яких брали участь 16 учасників, із них 8 суб’єктів малого та середнього бізнесу стали переможцями тендерів на загальну суму 5191,862 тис. грн. Департаментом житлово-комунального господарства за 2022 рік було проведено 1 відкриті торги та 2 спрощені закупівлі за кошти місцевого бюджету, у яких брав участь та став переможцем 1 учасник, кінцева сума укладеного договору про закупівлю – 10 847,06 тис. грн |  | Не потребує коштів |  | МВК УЕ ДЖКГ |  |
| 4 | Організувати проведення освітніх заходів для безробіт-них громадян - семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни власний бізнес» та інші |  |  | постійно | У 2022 році Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості проведено 44 інформаційні семінари з питань підприємницької діяльності, у тому числі щодо кредитування бізнесу, до яких залучено 402 особи. |  | Кошти виконавця |  | МЦЗ |  |
| 5 | Запровадити навчальні семінари, курси, тренінги для суб’єктів малого та середнього підприємництва: - управління інноваційними ризиками; - ефективне управління бізнес-процесами; - щодо змін податкового законодавства, тощо. |  |  |  | Фонд підтримки підприємництва спільно КП «Інститут розвитку Кременчука», центром підтримки підприємництва «Дія.Бізнес у Кременчуці» регулярно проводять онлайн вебінари, зустрічі та консультації з представниками мікро, малого та середнього бізнесу з усіх питань, пов’язаних з адаптацією та відновленням бізнесу у воєнний період, а також щодо отримання державних грантів, д яких залучено близько 70 осіб: - партнерський діалог «Влада та бізнес», щодо підтримки підприємців громади; - 3 інформаційні сесії «Є план. єРобота. Є гроші»; - інформаційна сесія «Стартувати легко»; - бізнес діалог «Особливості онлайн продажів». |  | У межах кошторису |  | Кошти ФПП |  |
| 6 | Надавати консультаційні послуги з питань законодав-ства та оподаткування суб’єктам малого та середнього підприємництва при їх зверненні до фахівців громадських приймалень при КОДПІ, МЦЗ |  |  | постійно | Станом на 31.12.2022 МЦЗ надано 60 консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. |  |  |  | КОДПІ ФПП |  |
| 7 | Заслуховувати звіт директора ФФП на засіданні Наглядової ради та оприлюднювати на сторінці ФПП на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних міста Кременчука opendata.kremen.gov.ua даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Плану сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, у визначений законодавством термін. |  |  | постійно | На засіданні Наглядової ради, яке проведено 22.12.2022, заслуховувався звіт директора Фонду про виконання заходів Програми у 2022 році та план заходів Програми на 2023 рік. З метою забезпечення доступності та відкритості Кременчуцької міської ради та її виконавчих органів розміщено відповідний обсяг інформації на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, на порталі відкритих даних opendata.kremen.gov.ua та на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради у визначений законодавством термін. |  | Не потребує коштів |  | Кошти ФПП |  |
| 8 | Забезпечити технічне адміністрування та наповнення актуальною інформацією сторінки УРПТП та РП офіційного вебпорталу Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. |  |  | постійно | Проводиться наповнення інформаційними матеріалами розділу управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету. |  | Не потребує коштів |  | Кошти ФПП |  |
|  | 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяти розширенню кількості послуг, що надаються об’єктами інфраструктури підтримки підприємництва |  |  | постійно | На території Кременчуцької міської територіальної громади до виконання плану заходів Програми залучені наступні об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва: Фонд підтримки підприємництва, Центр надання адміністративних послуг у м. Кременчуці, Центр обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ, Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків і економічного розвитку міста «Кременчук Інвест», Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати, Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу районного відділення Всеукраїнської ГО «Асоціація платників податків України» в м. Кременчуці, Центр підтримки підприємництва «Дія.Бізнес Кременчук» та інші. Упродовж поточного року Департаментом «ЦНАП у м. Кременчуці» додатково впроваджено 66 адміністративних послуг. Загалом через 4 відділення ЦНАПу (Центральне, Крюківське, Автозаводське та у селі Потоки) можна отримати 552 адміністративні послуги (із них 64 послуги з отримання документів дозвільного характеру), у тому числі 44 адміністративні послуги можна замовити онлайн. |  | Не потребує коштів |  | УРПТП та РП |  |
| 2 | Вжити заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази ведення реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та майнових прав. |  |  | постійно | За інформацією управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області впродовж січня – грудня 2022 року зареєстровано: - юридичних осіб – 97; - фізичних осіб - підприємців – 901. Здійснено державну реєстрацію припинення: - юридичних осіб – 22; - фізичних осіб - підприємців – 609. |  | Не потребує коштів |  | Департа-мент державної реєстрації |  |
| 3 | Здійснювати підтримку роботи та подальше впровадження проєкту «Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу» |  |  | постійно | У 2022 році фінансування Консультаційного центру допомоги малому та середньому бізнесу у м. Кременчуці не здійснювалось у зв’язку із введенням воєнного стану на території України. |  | У межах кошторису |  | МВК, ФПП, РВ ВГО «Асоціація платників податків» (за згодою) |  |
| 4 | Створення «Центру підтримки підприємців Дія. Бізнес» у м. Кременчук |  |  | 2021 рік | Фонд підтримки підприємництва спільно з КП «Інститут розвитку Кременчука» та центром підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Кременчуці регулярно проводять онлайн вебінари, зустрічі та консультації з представниками мікро, малого та середнього бізнесу з усіх питань, пов’язаних з адаптацією та відновленням бізнесу у воєнний період, а також щодо отримання державних грантів. Центром підтримки підприємництва Дія.Бізнес в місті Кременчуці протягом 2022 року також проводились заходи для підприємців, а саме: - організовано 13 бізнес сніданків з підприємцями міста з обміну успішним досвідом, до яких залучено близько 200 підприємців; - проведено курс «SMM з нуля» - слухачами стали 170 осіб; - проведено серію заходів «Є план, єРобота. Є гроші», до яких залучено 40 осіб; - 4 онлайн вебінари про стале жіноче підприємництво в рамках державного плану «Жінки. Мир. Безпека» (залучено 35 осіб). |  | Кошти бюджету Кремен-чуцької територіальної громади та інших джерел |  | ФПП ГО «Інша жінка» (за згодою) |  |

Євгенія Стефаненко 74 39 83